## Поставка_АККУЮ_2026-05-13
| ТАБЛИЦА 1 - AKU (Есть в интеграле, но требуется корректировка либо создание новой таблицы) | [7 empty] | Начало ↓ 1 |  |  |  | Начало ↓ 2 | [6 empty] | Начало ↓ 3
№ | Заявка | Зав номер | KKS | Код агрегата | Наименование оборудования | Место установки | KKS системы | Разработчик | Статус (разработать/не начато) | ИДП разработано | ИДП согласовано | ИДП | Разработка (РКД) | Выполнение (РКД) | № Письма (РКД | Согласовано (РКД) | РП | ТГР | ПК | Дата изготовления | Комплект документов | Статус ВК | Акт ВК
18 | 1605 | 8133 | 10SAC92AN001 | АКВ-4-Р-П-Н-4-II | Вентилятор 4кл | 10UBA | 10SAC92 | АЭП | разработка (После заполнения формируется задача в ТАБЛИЦА 2 - ПЛАН РАБОТ и отправляется уведомление о новой задаче ответственному )1→ | 1.2 Отметка о выполнении формируется автоматически после статуса "Выполнено" в таблице ТАБЛИЦА 2 - ПЛАН РАБОТ | 1.3 (Автомат. заполнение после согласования ПБ - Интеграл) | Автоматически файл | разработка (После заполнения формируется задача в ТАБЛИЦА 2 - ПЛАН РАБОТ и отправляется уведомление о новой задаче ответственному)2→ | 2.2 ✓ (Отметка о выполнении формируется автоматически после статуса "Выполнено" в таблице ТАБЛИЦА 2 - ПЛАН РАБОТ . | 2.3 (Автомат. заполнение после согласования - Интеграл) | Автоматически файл | Автоматическое формирование задач аналогично | Автоматическое формирование задач аналогично |  | После определения сроков автоматически формируется список позиций с кодами KKS в ТАБЛИЦА 3 - ПЛАН ВК | Автоматически (статус Баир - выполнено таблица 3 план ВК) | Пройден 3.2 | 10UBA-INS-851-2026.pdf
19 | 1605 | 8134 | 10SAC92AN002 | АКВ-4-Р-П-Н-4-II | Вентилятор 4кл | 10UBA | 10SAC92 | АЭП | [11 empty] | 2025-11-01 | + |  | 10UBA-INS-851-2026.pdf
20 | 1605 | 8135 | 10SAC92AN003 | АКВ-4-Р-Л-Н-4-II | Вентилятор 4кл | 10UBA | 10SAC92 | АЭП | [11 empty] | 2025-11-01 | + |  | 10UBA-INS-851-2026.pdf
21 | 1605 | 8136 | 10SAC92AN004 | АКВ-4-Р-Л-Н-4-II | Вентилятор 4кл | 10UBA | 10SAC92 | АЭП | [11 empty] | 2025-11-01 | + |  | 10UBA-INS-851-2026.pdf
43 | 1451 | 7158 | 11SAC50AH101 | АК-2А-4/П | Приточная установка 2кл | 10UCB | 11SAC50 | АЭП | [8 empty] | 034.РП-2025 |  | AKU-QP-BW-010-2024 | 2026-01-01
44 | 1451 | 7159 | 11SAC50AH102 | АК-2А-4/П | Приточная установка 2кл | 10UCB | 11SAC50 | АЭП | [8 empty] | 034.РП-2025 |  | AKU-QP-BW-010-2024 | 2026-01-01
45 | 1451 | 7160 | 12SAC50AH101 | АК-2А-4/П | Приточная установка 2кл | 10UCB | 12SAC50 | АЭП | [8 empty] | 034.РП-2025 |  | AKU-QP-BW-010-2024 | 2026-01-01
46 | 1451 | 7161 | 12SAC50AH102 | АК-2А-4/П | Приточная установка 2кл | 10UCB | 12SAC50 | АЭП | [8 empty] | 034.РП-2025 |  | AKU-QP-BW-010-2024 | 2026-01-01
51 | 1419 | 7000 | 15KLA43AH101 | АК-3A-5/П | Приточная установка 3кл | 10UJA | 15KLA43 | АЭП | [8 empty] | 023.РП3 – 2024 |  | ПК закрыт |  | + |  | 10UJA-INS-5592-2025.pdf
148 | 1487 | 7398 | 00KLF81AN003 | АКВд-1-К-Н-600.1,5-4-III | Вентилятор ДУ 4кл | 00UKS | 00KLF81 | АЭП | [11 empty] | 2026-02-01
149 | 1487 | 7399 | 00KLF81AN004 | АКВд-1-К-Н-600.1,5-4-III | Вентилятор ДУ 4кл | 00UKS | 00KLF81 | АЭП | [11 empty] | 2026-02-01
355 | 1594 | 8028 | 00SAK42AH101 | АК-А-2/П | Приточная установка 4кл | 00USV | 00SAK42 | ЭСТ | [11 empty] | 2026-05-01
356 | 1594 | 8027 | 00SAK57AH101 | АК-А-3/П | Приточная установка 4кл | 00USV | 00SAK57 | ЭСТ | [11 empty] | 2026-05-01
357 | 1594 | 8026 | 00SAK58AH101 | АК-А-2/П | Приточная установка 4кл | 00USV | 00SAK58 | ЭСТ | [11 empty] | 2026-05-01
358 | 1594 | 8025 | 00SAK64AH101 | АК-А-3/П | Приточная установка 4кл | 00USV | 00SAK64 | ЭСТ | [11 empty] | 2026-05-01
400 | 1556 | 7806 | 00SAH07AH510 | КA-1-H-А-III | Автономный кондиционер 4кл | 00UYC | 00SAH07 | ВПЭП | [11 empty] | 2026-02-01
678 | 1465 | 7270 | 00SAN41AN001 | АКВд-8-К-П-Н-400.2-4-III | Вентилятор ДУ 4кл | 01UYP | 00SAN41 | ТП | [11 empty] | 2025-12-01 | +
679 | 1465 | 7271 | 00SAN41AN002 | АКВд-8-К-П-Н-400.2-4-III | Вентилятор ДУ 4кл | 01UYP | 00SAN41 | ТП | [11 empty] | 2025-12-01 | +
№ | Заявка | Зав номер | KKS | Код агрегата | Наименование оборудования | Место установки | KKS системы | Разработчик | Разработать ИДП | ИДП разработано | ИДП согласовано | ИДП | Разработать РКД | РКД разработано | РКД согласовано | РКД | РП | ТГР | ПК | Дата изготовления | Комплект документов | Статус ВК | Акт ВК
18 | 1605 | 8133 | 10SAC92AN001 | АКВ-4-Р-П-Н-4-II | Вентилятор 4кл | 10UBA | 10SAC92 | АЭП | разработка | + | согласовано | файл pdf | разработка | + | + | файл | - | - | - | 2025-11-01 | + | Пройден | 10UBA-INS-851-2026.pdf
19 | 1605 | 8134 | 10SAC92AN002 | АКВ-4-Р-П-Н-4-II | Вентилятор 4кл | 10UBA | 10SAC92 | АЭП | разработка | + | согласовано | файл pdf | разработка | + | + | файл | - | - | - | 2025-11-01 | + |  | 10UBA-INS-851-2026.pdf
20 | 1605 | 8135 | 10SAC92AN003 | АКВ-4-Р-Л-Н-4-II | Вентилятор 4кл | 10UBA | 10SAC92 | АЭП | разработка | + | согласовано | файл pdf | разработка | + | + | файл | - | - | - | 2025-11-01 | + |  | 10UBA-INS-851-2026.pdf
21 | 1605 | 8136 | 10SAC92AN004 | АКВ-4-Р-Л-Н-4-II | Вентилятор 4кл | 10UBA | 10SAC92 | АЭП | разработка | + | согласовано | файл pdf | разработка | + | + | файл | - | - | - | 2025-11-01 | + |  | 10UBA-INS-851-2026.pdf
43 | 1451 | 7158 | 11SAC50AH101 | АК-2А-4/П | Приточная установка 2кл | 10UCB | 11SAC50 | АЭП | разработка | + | корректировка | - |  |  |  |  | 034.РП-2025 | 001.ТГР-2025 | AKU-QP-BW-010-2024 | 2026-01-01
44 | 1451 | 7159 | 11SAC50AH102 | АК-2А-4/П | Приточная установка 2кл | 10UCB | 11SAC50 | АЭП | разработка | + | корректировка | - |  |  |  |  | 034.РП-2025 | 001.ТГР-2025 | AKU-QP-BW-010-2024 | 2026-01-01
45 | 1451 | 7160 | 12SAC50AH101 | АК-2А-4/П | Приточная установка 2кл | 10UCB | 12SAC50 | АЭП | разработка | + | корректировка | - |  |  |  |  | 034.РП-2025 | 001.ТГР-2025 | AKU-QP-BW-010-2024 | 2026-01-01
46 | 1451 | 7161 | 12SAC50AH102 | АК-2А-4/П | Приточная установка 2кл | 10UCB | 12SAC50 | АЭП | разработка | + | корректировка | - |  |  |  |  | 034.РП-2025 | 001.ТГР-2025 | AKU-QP-BW-010-2024 | 2026-01-01
51 | 1419 | 7000 | 15KLA43AH101 | АК-3A-5/П | Приточная установка 3кл | 10UJA | 15KLA43 | АЭП | [8 empty] | 023.РП3-2024 |  | ПК закрыт |  | + |  | 10UJA-INS-5592-2025.pdf
148 | 1487 | 7398 | 00KLF81AN003 | АКВд-1-К-Н-600.1,5-4-III | Вентилятор ДУ 4кл | 00UKS | 00KLF81 | АЭП | [11 empty] | 2026-02-01
149 | 1487 | 7399 | 00KLF81AN004 | АКВд-1-К-Н-600.1,5-4-III | Вентилятор ДУ 4кл | 00UKS | 00KLF81 | АЭП | [11 empty] | 2026-02-01
355 | 1594 | 8028 | 00SAK42AH101 | АК-А-2/П | Приточная установка 4кл | 00USV | 00SAK42 | ЭСТ | разработка | [10 empty] | 2026-05-01
356 | 1594 | 8027 | 00SAK57AH101 | АК-А-3/П | Приточная установка 4кл | 00USV | 00SAK57 | ЭСТ | разработка | [10 empty] | 2026-05-01
357 | 1594 | 8026 | 00SAK58AH101 | АК-А-2/П | Приточная установка 4кл | 00USV | 00SAK58 | ЭСТ | разработка | [10 empty] | 2026-05-01
358 | 1594 | 8025 | 00SAK64AH101 | АК-А-3/П | Приточная установка 4кл | 00USV | 00SAK64 | ЭСТ | разработка | [10 empty] | 2026-05-01
400 | 1556 | 7806 | 00SAH07AH510 | КA-1-H-А-III | Автономный кондиционер 4кл | 00UYC | 00SAH07 | ВПЭП | [11 empty] | 2026-02-01
678 | 1465 | 7270 | 00SAN41AN001 | АКВд-8-К-П-Н-400.2-4-III | Вентилятор ДУ 4кл | 01UYP | 00SAN41 | ТП | [11 empty] | 2025-12-01 | +
679 | 1465 | 7271 | 00SAN41AN002 | АКВд-8-К-П-Н-400.2-4-III | Вентилятор ДУ 4кл | 01UYP | 00SAN41 | ТП | [11 empty] | 2025-12-01 | +
ТАБЛИЦА 2 - ПЛАН РАБОТ (Отсутствует в интеграле.Необходимо создать)
|  | Зая вка | ЗН | Здание | KKS | Наименование оборудования | Наименование задачи | Статус (в работе/выполнено/на устранении) (ручное заполнение) | Ответственный | Срок (ручное заполнение) |  | 1) Возможно ли объединение в одну задачу нескольких кодов KKS 2) При наличии замечаний - задача корректировка ИДП или пересогласование 3) При разработке ПК (задача и подзадачи):
|  | 1605 | 8133 | 10UBA | 10SAC92AN001 | Вентилятор 4кл | Разработка ИДП 1.1→ | Выполнено (После статуса "Выполнено" в ТАБЛИЦЕ 1 AKU (колонка "K" Выполнение (ИДП))автоматически формируется отметка ✓)1.2→ | Михолап |  |  | 1. AKU-QP-BW-010-2024 (коды KKS) 1.1 Выдача на ВОБ письма поручения 1.2 Экспертиза РКД в ВОБ 1.3 Согласование ПК с ВОБ 1.4 Согласование ПК с АККУЮ
|  | 1605 | 8133 | 10UBA | 10SAC92AN001 | Вентилятор 4кл | Разработка РКД 2.1→ | Выполнено (После статуса "Выполнено" в ТАБЛИЦЕ 1 AKU (колонка "О" Выполнение (РКД)) автоматически формируется отметка ✓)2.2→ | Ерастенко
ТАБЛИЦА 3 - ПЛАН ВК (Отсутствует в интеграле.Необходимо создать)
|  | Зая вка | ЗН | Здание | KKS | Наименование оборудования | ИДП/РКД согласованы Автомат |  | Дата ВК Ручное | Статус Баир | Примечания | Статус СТК | Примечания | Статус ВК
|  | 1629 | 8242 | 00UNA | 00SAM22AN001 | Вентилятор | согласовано (автоматическое заполнение на основании статуса ИДП) | согласовано (автоматическое заполнение на основании статуса РКД) | 2026-02-13 | Выполнено |  | Согласовано СТК |  | Пройден (После статуса "Пройден" в ТАБЛИЦЕ 1 AKU (колонка "W"Статус ВК)автоматически заполняется статус "Пройден")3.1→
|  | 1629 | 8243 | 00UNA | 00SAM22AN002 | Вентилятор | согласовано | согласовано | 2026-02-13 | Выполнено |  | Согласовано СТК |  | Пройден
|  | 1629 | 8244 | 00UNA | 00SAM23AN001 | Вентилятор | согласовано |  | 2026-05-29 | в работе | РКД соответствует ИДП |  |  | Замечания
|  | 1629 | 8245 | 00UNA | 00SAM23AN002 | Вентилятор |  |  | 2026-05-29 | в работе | РКД соответствует ИДП

## Лист1
Зая вка | ЗН | Здание | KKS | Вид оборудования | ИДП/РКД | 4 | Статус Баир | Примечания | Статус СТК | Примечания | Статус ВК
1629 | 8242 | 00UNA | 00SAM22AN001 | Вентилятор | Согласовано 716/04-ISK от 27.08.2024 | 2026-02-13 | Выполнено |  | Согласовано СТК |  | Пройден
1629 | 8243 | 00UNA | 00SAM22AN002 | Вентилятор | Согласовано 716/04-ISK от 27.08.2024 | 2026-02-13 | Выполнено |  | Согласовано СТК |  | Пройден
1629 | 8244 | 00UNA | 00SAM23AN001 | Вентилятор | ИДП на рассмотрении 02/819 от 08.04.2026 / РКД Согласовано 716/04-ISK от 27.08.2024 | 2026-05-29 | в работе | РКД соответствует ИДП
1629 | 8245 | 00UNA | 00SAM23AN002 | Вентилятор | ИДП на рассмотрении 02/819 от 08.04.2026 / РКД Согласовано 716/04-ISK от 27.08.2024 | 2026-05-29 | в работе | РКД соответствует ИДП
1629 | 8246 | 00UNA | 00SAM24AN001 | Вентилятор | ИДП на рассмотрении 02/819 от 08.04.2026 / РКД Согласовано 716/04-ISK от 27.08.2024 | 2026-05-29 | в работе | РКД соответствует ИДП
1629 | 8247 | 00UNA | 00SAM24AN002 | Вентилятор | ИДП на рассмотрении 02/819 от 08.04.2026 / РКД Согласовано 716/04-ISK от 27.08.2024 | 2026-05-29 | в работе | РКД соответствует ИДП
1629 | 8248 | 00UNA | 00SAM25AN001 | Вентилятор | ИДП на рассмотрении 02/819 от 08.04.2026 / РКД Согласовано 716/04-ISK от 27.08.2024 | 2026-05-29 | в работе | РКД соответствует ИДП
1629 | 8249 | 00UNA | 00SAM25AN002 | Вентилятор | ИДП на рассмотрении 02/819 от 08.04.2026 / РКД Согласовано 716/04-ISK от 27.08.2024 | 2026-05-29 | в работе | РКД соответствует ИДП
1629 | 8250 | 00UNA | 00SAM26AN001 | Вентилятор | ИДП на рассмотрении 02/819 от 08.04.2026 / РКД Согласовано 716/04-ISK от 27.08.2024 | 2026-05-29 | в работе | РКД соответствует ИДП